全面打造“最干净城市”三年行动实施方案（2023—2025年）

（征求意见稿）

为深入学习贯彻党的二十大精神，着力把池州打造成城市辨识度强、环境美誉度好、群众满意度高的“最干净城市”，更好满足人民群众高品质生活需要，特制定本方案。

一、工作目标

坚持“一年初见成效,两年显著提升,三年全面巩固”的工作思路，开展“十大洁净提升行动”，力争用3年时间，以环境面貌、基础设施、市容秩序、生态环境、文明素养提升为重点；以创建“十类最干净”区域（最干净街道、最干净居民小区、最干净公共单位、最干净道路、最干净公园、最干净旅游景区、最干净商圈、最干净市场、最干净公厕、最干净垃圾中转站）为抓手；以打造“席地而坐”示范区为代表；以实现社会广泛认可的“最干净城市”为总目标。到 2023年底，30%以上街道（乡镇）的干净指数测评达“干净街道（乡镇）”等级，城市主次道路、背街小巷、大型商圈、农贸（集贸）市场、公园景区等重点区域面貌明显改善；到2024年底，70%以上街道（乡镇）的干净指数测评达“干净街道（乡镇）”等级，城市公共环境持续提升；到2025年底，100%街道（乡镇）的干净指数测评达“干净街道（乡镇）”等级，市民群众对打造“最干净城市”满意度达90%以上。

二、实施范围

中心城市建成区范围（含主城区、皖江江南新兴产业集中区、市经济技术开发区、高新技术产业开发区）；东至县、石台县、青阳县县城建成区范围；九华山风景区；全市4A级以上旅游景区。

- 三、工作举措

（一）开展城乡人居环境洁净提升行动

1.提升住宅小区环境品质。按照池州市住宅小区物业服务考核评分标准要求，规范物业工作内容和流程，提升物业服务质量，力争通过三年时间实现物业企业达标服务全覆盖。规范小区内建筑（装潢）垃圾归集、收运工作，加强垃圾分类收集点常态化保洁。落实物业“三联单”制度，做好小区环境常态化巡查，整治毁绿种菜等不文明行为，推进老旧小区停车位改造。落实“综合执法进社区”工作，开展违法建设专项整治和“油烟扰民”专项巡查，提升住宅小区居住环境品质，到2025年底创成30个“最干净居民小区”。（牵头单位：市住房城乡建设局，责任单位：各县区政府、各管委会、市生态环境局、市市场监督管理局、市城市管理行政执法局）

2.提升城乡结合部、农村人居环境。结合美丽乡村建设，推动区域内公厕、垃圾收集点等环卫设施改建提升，开展环境盲区清零行动，加快老旧小区改造步伐，加强农地周边环境整治，依法对偷倒乱倒垃圾行为进行查处，提升区域人居环境品质。（牵头单位：市住房城乡建设局、市农业农村局，责任单位：各县区政府、各管委会、市乡村振兴局、市城市管理行政执法局）

（二）开展公共空间洁净提升行动

3.推进“席地而坐”工作。持续推进“席地而坐”试点创建工作，出台“席地而坐”示范区域保洁规范标准，不断提高示范区域创建质量。（牵头单位：市城市管理行政执法局、市文明办，责任单位：各县区政府、各管委会、市直及驻池相关单位）

4.提升良好公共环境。以党政机关、企事业单位及公共场所等管理单位为重点区域，加强周边环境整治，加大沿线环境卫生治理，落实国家卫生城市、文明城市创建要求，营造干净、整洁、有序、安全的公共环境，到2025年底创成30个“最干净公共单位”。（牵头单位：市机关事务管理局，责任单位：各县区政府、各管委会，市直及驻池有关单位）

5.提升建筑立面洁净水平。按照“谁管养、谁负责”“谁所有、谁负责”“谁使用、谁负责”等分类处理原则，开展沿街建（构）筑物外立面洁净行动，建立定期清洗制度，保持外侧立面无渍迹见本色，加强建筑第五立面（屋顶）环境排查，重点解决屋顶乱堆放乱搭建、立面不洁破旧、线缆杂乱等问题，提升立面洁净品质。（牵头单位：市住房城乡建设局，责任单位：各县区政府、各管委会、市发展和改革委员会、市经济和信息化局、产权所有者和使用者）

6.规范户外广告设置。坚持“谁审批谁负责、市级牵头督查”原则，严格执行审批制度，规范户外广告设置；开展户外广告集中整治，加大违法户外广告设施拆除力度，保障公共空间安全；督促相关单位及时更新更换破旧公益广告，提升市容环境品质。(牵头单位：市城市管理行政执法局、市文明办，责任单位：各县区政府、各管委会)

7.提升城市夜景品质。加快推进重要城市节点亮化提升工程建设，着力打造市民喜爱的夜间打卡地。定期组织排查亮化设施安全隐患，确保亮化设施运行安全。(牵头单位：市住房城乡建设局，责任单位：各县区政府、各管委会)

（三）开展城市道路洁净提升行动

8.完善道路市政设施。推广使用隐形井盖，使其面层铺装与周边市政设施保持一致。完善人行道上盲道等无障碍设施，确保连续、畅通。及时检查维护城市道路照明设施，城市道路、街巷等公共场所应设置路灯照明装置，亮灯率达98%。 （牵头单位：市住房城乡建设局，责任单位：各县区政府、各管委会、市经济和信息化局）

9.提升道路精细化保洁水平。对照《池州市创建全国文明城市实地考察操作手册》及《池州市病媒生物防制达标工作要求》，推进城市道路和人行道深度保洁工作，推广机械作业替代人工及人机结合作业模式，探索智能洗扫设备应用场景。加大公路、铁路、机场沿线环境卫生治理力度，到2025年底创成30条“最干净道路”。（牵头单位：市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府、各管委会、市发展和改革委员会、市交通运输局、九华山机场分公司）

10.提升道路秩序环境。规范停车泊位施划，加强共享单车企业运营监督管理，加大违法停车整治，推动各类车辆有序停放。加大对店外经营、侵占城市道路、乱张贴、乱披挂、乱涂写、乱刻画、小广告等损害城市道路秩序环境违法行为的处罚力度，维护干净有序的道路环境。（牵头单位：市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府、各管委会、市公安局、市交通运输局）

11.提升城区绿化品质。以“塑造城市特色，体现城市风貌，提升城市品质”为出发点，分步、分年度实施推进，打造“四季有花，处处有景”的特色景观，重点对城市主要节点滨江片区、平天湖城市会客厅、交通枢纽、城市出入口、道路交口、公园节点等区域开展环境综合整治，全面提升城区绿化景观品质。（牵头单位：市住房城乡建设局，责任单位：各县区政府、各管委会）

（四）开展公园景区洁净提升行动

12.改造公园环境。坚持“微改造精提升”，精心打造干净、舒适、安全、有序的公园环境，公园内打造若干游人如织的“网红打卡点”，实现道路干净清爽、设施整洁美观、水面清澈无污染、环境秩序井然的目标，到2025年底创成5个“最干净公园”。（牵头单位：市住房城乡建设局，责任单位：各县区政府、各管委会）

13.提升旅游景区环境。加强全市18处4A级以上旅游景区环境品质提升，做到道路设施便捷干净、绿地水域清爽整洁、餐饮住宿卫生安全，进一步提升景区景点品质和颜值，全力打造整洁优美、温馨舒适、文明和谐的旅游环境，到2025年底创成18个“最干净旅游景区”。（牵头单位：市文化和旅游局，责任单位：各县区政府、九华山风景区、平天湖风景区管委会）

（五）开展商圈市场洁净提升行动

14.提升商务区（商业广场）整体环境。提升大型商圈周边环境质量，重点对商圈内存在的线路乱、停车乱、卫生差、基础设施破损等问题进行集中整治。加强日常经营管理，规范店招设置，杜绝乱摆乱堆，确保有序经营。由行业监管部门及属地街道探索建立健全常态长效管理机制，充分采取“多部门联动管理”与“网格属地化管理”相结合的方式，强化动态监管，营造干净整洁的办公、消费环境，到2025年底创成3个“最干净商圈”。（牵头单位：市商务局、市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府、各管委会）

15.提升农贸（专业）市场整体环境。聚焦卫生、环保、消防和安全设施、地面、墙体、停车场、周边交通出入口及通道建设，通过改造提升、规划新建、撤除整合等配置方式，着力打造一批高标准示范市场、特色市场、网红市场，为市民创造更干净整洁、舒心放心的购物环境。落实农贸市场主体单位环境卫生长效管理责任，采取每日清扫、每周大扫除、定期防疫消杀等措施，突出活禽售卖宰杀区域、水产摊位、公共厕所、垃圾分类箱（桶）的卫生保洁，严格垃圾日产日清，确保达到“场清地净无异味”，到2025年底创成5个“最干净市场”。（牵头单位：市市场监督管理局、市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府、各管委会、市农业农村局）

（六）开展公共设施洁净提升行动

16.提升公厕管理水平。完善公厕配套设施，新建、改建一批智能化、人性化环卫公厕，落实定人、定岗保洁和“8小时全面保洁+4小时巡回保洁”制度，同时打造一批社会公厕对外开放示范点，全面提升全市环卫公厕和社会公厕保洁质量和服务水平，到2025年底创成15个“最干净公厕”。（牵头单位：市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府、各管委会、市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市文化和旅游局等）

17.提升垃圾中转站及周边环境。加大垃圾中转站提标升级改造工程，实施墙体外立面改造，做到与周边环境相协调、相融洽，打造“一站一品”“一墙一景”。同时做好站内外环境卫生保洁力度，落实消毒除臭措施，保持垃圾中转站及周边整体环境干净整洁无异味，到2025年底创成6个“最干净垃圾中转站”。（牵头单位：市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府、各管委会）

18.推进城市驿站建设。结合公厕、口袋公园、再生资源回收站点等设施，建设一批有固定场所、有完善设施、有统一标识、有规范制度的城市爱心驿站，为快递、外卖、环卫、市政园林、城管、交警等户外劳动者及有需求的市民提供补给、休息等服务空间。到2025年底建成8个高标准的城市爱心驿站。（牵头单位：市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府、各管委会）

19.加强公交站台管理。公交站台设施完好，外观整洁干净，广告设置规范化、内容健康并传播正能量。保证站台内外无乱张贴、乱涂写、地面无污渍现象。（牵头单位：市交通运输局，责任单位：各县区政府、各管委会）

20.加强市政设施管护。制定市政设施维护管理制度，定期对道路沿线的配电箱、泵房、清凉亭、路灯杆、路名牌及立杆等市政设施进行擦洗，同时加大巡查力度，及时更新更换破旧市政设施。（牵头单位：市住房城乡建设局，责任单位：各县区政府、各管委会、市发展和改革委员会、市经济和信息化局、市民政局）

（七）开展产业园区洁净提升行动

21.提升产业功能园区环境品质。持续提升皖江江南新兴产业集中区、经济技术开发区、高新技术产业开发区等工业园区环境，制定园区管理有关规定，落实常态化保洁机制，推进深度保洁，着力解决暴露垃圾、卫生死角、地面污渍、绿植残缺等环境问题，努力营造良好的工作、学习、生活环境。（牵头单位：市城市管理行政执法局，责任单位：贵池区政府，各管委会）

（八）开展施工工地（闲置地块）洁净提升行动

22.加强施工工地市容环境卫生管理。巩固全市大气污染防治工作中的建筑工地扬尘综合整治专项行动成果，落实“六个百分百”要求，落实施工工地围挡设置要求，施工工地核心区域必须按标准安装抑尘喷雾设备，车辆进出工地必须冲洗，易扬尘作业应采取相应防尘措施。（牵头单位：市住房城乡建设局、市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府，各管委会）

23.加强各类地块管理。建立健全各类闲置地块动态管理机制，对拆迁地块、储备地块、待建地块加强巡查监督力度，推动地块综合利用，将长期闲置地块改建为临时停车场或进行绿化，杜绝发生违法倾倒垃圾等问题。同时利用城市公共区域的边角空间建设口袋公园，进一步提高城市干净整洁和市民群众的幸福指数。到2025年底建成12个口袋公园。（牵头单位：市自然资源和规划局、市住房城乡建设局，责任单位：各县区政府、各管委会）

（九）开展河湖水域洁净提升行动

24.加强河湖水域及沿岸环境卫生整治。进一步落实河（湖）长制工作机制，开展河湖水面常态化巡查，及时清除河湖水面水草、水葫芦和河岸沿线生活垃圾、建筑垃圾及杂物。整治水环境顽疾，定期清理打捞影响水环境的水生植物，保持河湖水面清洁，巩固城市黑臭水体治理成效。（牵头单位：市住房城乡建设局、市水利局，责任单位：各县区政府、各管委会）

（十）开展交通工具洁净提升行动

25.着力解决工程车车容车貌不洁问题。推广使用全密闭环保渣土车。加强对工程车辆、建材运输车辆、渣土清运车辆、环卫收运车辆等管理力度。车辆所有人或使用人应及时清洗车身，保持车容整洁，严禁车辆超限超载，严禁滴漏撒现象。结合治超行动，定期开展检查，对违反者予以执法查处。（牵头单位：市交通运输局、市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府、各管委会、市公安局、市住房城乡建设局）

26.全面改善公交车、出租车、共享单车车容车貌。落实车辆日常保洁制度，做好车身清洗、车内保洁工作。确保公交场站擦洗到位，做到车辆出车回场及时冲洗。及时擦拭共享单车车身积尘，清理车筐垃圾，保持干净整洁，同时做好车牌补挂、车辆维修等工作。（牵头单位：市交通运输局，责任单位：各县区政府、各管委会、市公安局、市城市管理行政执法局）

27.整治三、四轮电动车车容车貌。进一步加大宣传力度，规范三、四轮电动车管理，清除违规车体广告，营造良好的交通秩序和市场经营秩序。采取持续执法、错时监管、重点固守等方式，逐步引导三、四轮电动车做到有序停放、车身干净整洁。（牵头单位：市城市管理行政执法局，责任单位：各县区政府、各管委会、市公安局、市市场监督管理局）

28.专项整治“车窗抛物”。加大对“车窗抛物”不文明行为的整治力度，严查严管“车窗抛物”交通违法行为，鼓励广大市民群众加入“随手拍”活动，同时加大执法力度，减少不文明现象发生。（牵头单位：市公安局，责任单位：各县区政府、各管委会、市文明办、市城市管理行政执法局）

通过以上“十大洁净提升行动”，以街道（乡镇）为单元区域，聚焦“干净、整洁、有序、安全、美丽”街道治理目标，不断健全管理机制，创新管理模式，全面提升精细化管理水平，到2025年底创成11个最干净街道（乡镇）。（牵头单位：各县区政府、各管委会）

四、进度安排

（一）建立体系、重点突破阶段（2023年4月至2023年12月）。建立工作机构和联络机制，推动工作落实，重点解决群众最关心的问题，大力整治脏、乱、差等市容环境卫生顽疾。各行业主管部门根据工作方案自行组织开展本行业“最干净XX”系列专项活动。

（二）全面推进、总体提升阶段（2024年1月至2025年6月）。在2023年工作基础上，形成常态化规范标准，各类市容环境卫生顽疾基本消除，市容环境整体品质得到明显提升。

（三）巩固成果、常态长效阶段（2025年7月至2025年12月）。对各专项行动成果进行总结，形成一套“最干净城市”常态化管理标准体系。

五、工作机制

（一）建立市容环境卫生责任区制度。由市城市管理行政执法局牵头，明确各市容环境卫生责任区责任主体，形成监管清单，并将工作开展情况纳入市对县区和有关责任单位年度目标考核。

（二）建立齐抓共管部门联动机制。行业主管部门要发挥在提升市容环境卫生品质方面的积极作用，主动对接基层单位、街道（乡镇）社区（村），形成条块结合、部门联动、齐抓共管、共同缔造的城市管理工作体系。

（三）建立管理执法联动机制。由市城市管理行政执法局牵头，依托智慧城管平台，加强市容环境卫生等信息采集，交办相关职能部门对不文明行为开展专项执法，推行违法行为追溯机制，及时处置违法行为，提高非现场执法效率。

（四）建立指数测评与绩效监督机制。由领导小组办公室牵头制定“最干净区域评定标准”和“干净街道（乡镇）指数测评标准”，由市文明办负责牵头考核工作。一是每年由各牵头部门及单位向领导小组申报以下九类最干净区域名单（最干净居民小区、最干净公共单位、最干净道路、最干净公园、最干净旅游景区、最干净商圈、最干净市场、最干净公厕、最干净垃圾中转站），由领导小组根据“最干净区域评定标准”，每季度现场考核测评一次，根据年度考核结果对达到最干净标准的区域（场所）进行命名、授牌，并对“最干净旅游景区”给予一次性10万元奖励，对各职能部门工作开展严重滞后或出现突出问题的，由领导小组副组长进行约谈。二是以街道为基本测评单位。将全市所涉及的11个街道（乡镇）分为A、B两类进行测评考核（具体见附件3），每月委托第三方根据“干净街道（乡镇）指数测评标准”开展测评，每季度将排名情况及时向社会公布。根据年度考核结果对达到最干净标准的街道（乡镇）给予一次性30万元奖励，并进行命名、授牌，对每季度考核排名后两位的A类街道和排名末位的B类街道（乡镇）由领导小组副组长进行约谈；连续三次排名后两位的A类街道和连续三次排名末位的B类街道（乡镇）由领导小组组长进行约谈，并在联席会议上作表态性发言。

（五）建立文明宣教与公众监督机制。由市委宣传部牵头，加强“最干净城市”创建宣传，引导各行业积极参与“最干净城市”创建。开通池州日报专题报道板块、“池州哪里不干净”随手拍平台和池州新闻报道专栏节目，鼓励市民积极加入对“最干净城市”工作的留言、建议及监督，并举办“您举报我整改”“您建议我提升”“我做事您监督”系列专题活动，形成共建共享的良好氛围。

六、保障措施

（一）加强组织保障。成立池州市全面打造“最干净城市”工作领导小组，各县区、管委会及职能部门根据本方案制定各自三年行动工作方案，成立工作小组，明确属地各职能部门职责，细化工作任务，制定责任清单。同时建立工作联络与信息报送机制，各县区、各管委会、市直有关牵头部门定期将工作进展情况报送领导小组办公室，领导小组办公室及时汇总报市委市政府。

（二）加强经费保障。各级财政全力支持“最干净城市”创建，按照权属落实市容环卫绿化市政管养经费、设备经费、增加必要的装备投入，不断提高环卫保洁作业效率。同时制定相关奖补办法，鼓励社会资本参与城市运营维护产业。

（三）加强宣传引导。加强“最干净城市”宣传力度，充分利用报纸、广播、电视、新媒体等平台，开展文明行为宣导，加大环境卫生公共监督，宣传展示专项行动成效，发动市民支持和参与打造“最干净城市”工作。

附件：1.池州市全面打造“最干净城市”工作领导小组成员名单及工作职责

- 2.池州市全面打造“最干净城市”任务清单（2023年）

3.池州市全面打造“最干净城市”工作实施范围明细

表（街道乡镇）

4.池州市全面打造“最干净城市”工作实施范围明细

表（旅游景区）

- 5.池州市“十类最干净”区域及“席地而坐”示范区创建任务一览表（2023-2025年）

- 6.池州市“最干净区域”评定标准

附件1

池州市全面打造“最干净城市”工作领导

小组成员名单及工作职责

组      长：方  正 市委书记

朱浩东 市委副书记、市长

第一副组长：田  昕 市委副书记、宣传部部长

副  组  长：方能斌 市委常委、常务副市长

马胜利 市委常委、贵池区委书记

胡军保 市政府副市长

成员：柯万忠 皖江江南新兴产业集中区党工委书记、

管委会主任

朱树林 市经济技术开发区党工委书记、管委会主任

巩文生 九华山风景区党工委书记、管委会主任、青阳县委书记

崩兴宇 市政府秘书长

姚朝勇 市委副秘书长、办公室主任

洪克峰 东至县委书记

靳  武 石台县委书记

钱  松 贵池区人民政府区长

盛敏虎 平天湖风景区党工委书记、管委会主任

江文兵 市委副秘书长、市机关事务管理局局长

章文静 市委宣传部常务副部长

吴  伟 市政府副秘书长

冯卫辰 市委政研室副主任

洪  斌 市文明办主任

钱叶兵 市传媒中心主任

罗辛平 市发展和改革委员会主任

赵  晖 市经济和信息化局局长

叶卫东 市公安局党委副书记、副局长

朱芸芸 市民政局局长

李明雨 市财政局局长

陈  涛 市自然资源和规划局局长

胡明星 市生态环境局局长

付四九 市住房城乡建设局局长

毛万青 市交通运输局局长

朱文明 市农业农村局局长

金泽吾 市水利局局长

李  进 市商务局局长

陈学锋 市文化和旅游局局长

戴卫东 市市场监督管理局局长

赵可静 市乡村振兴局局长

吴作知 市城市管理行政执法局局长

朱皖东 市邮政管理局局长

汪守宝 中国电信池州分公司总经理

刘友军 中国移动池州分公司总经理

张万春 中国联通池州分公司总经理

李尚文 中国铁塔股份有限公司池州市分公司总经理

程  力 国网池州供电公司总经理

郑文胜 安广网络池州分公司总经理

张江南 九华山机场分公司副总经理

领导小组主要负责打造“最干净城市”工作的统筹协调，定期对工作开展情况进行督导调度等。领导小组下设办公室（设在市城市管理行政执法局、市文明办，从成员单位抽调人员合署办公）、宣传报道组、督查考核组（简称“一办两组”）。具体组成及工作职责如下。

一、办公室

主  任：吴作知 市城市管理行政执法局局长

洪  斌 市文明办主任

副主任：桂文君 市城市管理行政执法局四级调研员

张忠祥 市文明办副主任

成  员：各县区政府、各管委会、市发展和改革委员会、市经济和信息化局、市公安局、市民政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市水利局、市商务局、市文化和旅游局、市市场监督管理局、市乡村振兴局相关负责同志。

工作职责：承担领导小组日常工作。实行联席会议制度，根据工作需要定期或不定期召开工作会议，适时邀请相关部门参加，落实领导小组交办的有关工作。

二、宣传报道组

组  长：章文静 市委宣传部常务副部长

副组长：钱叶兵 市传媒中心主任

成  员：市委宣传部、市委网信办、市传媒中心相关负责同志。

工作职责：负责日常宣传与舆情把控。及时宣传各地工作动态、经验做法，开展有关政策宣传解读；加强舆情监测处置和正面舆论引导；落实领导小组交办的有关工作。

三、督查考核组

组  长：洪  斌 市文明办主任

副组长：张忠祥 市文明办副主任

冯卫辰 市委政研室副主任

桂文君 市城市管理行政执法局四级调研员

成  员：市委督查室、市政府督办室、市文明办、市城市管理行政执法局相关负责同志。

工作职责：负责对各县区（管委会）及市直有关单位贯彻落实情况进行督查，组织开展日常考核工作，印发通报。

附件2

池州市全面打造“最干净城市”任务清单（2023年）

| 序号 | 工作举措 | 主要任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开展城乡人居环境洁净提升行动 | 1.提升住宅小区环境品质 | 规范物业工作内容和流程，提升物业服务质量。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  |  | 规范小区内建筑（装潢）垃圾归集、收运工作，加强垃圾分类收集点常态化保洁。落实物业“三联单”制度，做好小区环境常态化巡查，整治毁绿种菜等不文明行为。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会、市城市管理行政执法局 |
|  |  |  | 推进老旧小区停车位改造。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  |  | 落实“综合执法进社区”工作，开展违法建设专项整治和“油烟扰民”专项巡查，提升住宅小区居住环境品质。 | 市住房城乡建设局 | 市生态环境局、市市场监督管理局、市城市管理行政执法局 |
|  |  |  | 2023年底创成10个“最干净居民小区” | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  | 2.提升城乡结合部、农村人居环境 | 结合美丽乡村建设，推动区域内公厕、垃圾收集点等环卫设施改建提升。 | 市住房城乡建设局、市农业农村局 | 各县区政府、各管委会、市乡村振兴局、市城市管理行政执法局 |
|  |  |  | 开展环境盲区清零行动，加强农地周边环境整治，加大偷倒乱倒垃圾行为处罚力度，提升区域人居环境品质。 |  |  |
| 二 | 开展公共空间洁净提升行动 | 3.推进“席地而坐”工作 | 持续推进“席地而坐”试点创建工作，出台“席地而坐”示范区域保洁规范标准，不断提高示范区域创建质量。 | 市文明办 、市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会、市直及驻池有关单位 |
|  |  | 4.提升良好公共环境 | 以党政机关、企事业单位及公共场所等管理单位为重点区域，营造干净、整洁、有序、安全的公共环境。 | 市机关事务管理局 | 各县区政府、各管委会、市直及驻池有关单位 |
|  |  |  | 2023年底创成10个“最干净公共单位”。 |  |  |
|  |  | 5.提升建筑立面洁净水平 | 开展沿街建（构）筑物外立面洁净行动，建立定期清洗制度，加强建筑第五立面（屋顶）环境排查，重点解决屋顶乱堆放乱搭建、立面不洁破旧、线缆杂乱等问题。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会、市发展和改革委员会、市经济和信息化局、产权所有者和使用者 |
|  |  | 6.规范户外广告设置 | 加强监督检查考核，规范户外广告设置；开展户外广告集中整治，加大违法户外广告设施拆除力度，保障公共空间安全。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  |  | 督促相关单位更新更换公益广告，提升市容环境品质。 | 市文明办 | 各县区政府、各管委会、市直及驻池有关单位 |
|  |  | 7.提升城市夜景品质 | 加快推进重要城市节点亮化提升工程建设，着力打造市民喜爱的夜间打卡地。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会 |
| 三 | 开展城市道路洁净提升行动 | 8.完善道路市政设施 | 推广使用隐形井盖，使其面层铺装与周边市政设施保持一致。完善人行道上盲道等无障碍设施。城市道路、街巷等公共场所亮灯率达98%。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会、市经济和信息化局 |
|  |  | 9.提升道路精细化保洁水平 | 推进城市道路和人行道深度保洁工作，推广机械作业车辆替代人工清扫及人机结合作业模式。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  |  | 加大公路、铁路、机场沿线环境卫生治理力度。 |  | 各县区政府、各管委会、市发展和改革委员会、市交通运输局、九华山机场分公司 |
|  |  |  | 2023年底创成10条“最干净道路”。 |  | 各县区政府、各管委会 |
|  |  | 10.提升道路秩序环境 | 规范停车泊位施划，加大违法停车整治，推动各类车辆有序停放。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会、市公安局、市交通运输局 |
|  |  |  | 加强共享单车企业运营监督管理。 |  |  |
|  |  |  | 加大对损坏城市道路秩序环境违法行为的处罚力度，适当增设便民公示栏。 |  |  |
|  |  | 11.提升城区绿化品质 | 打造“四季有花，处处有景”的特色景观。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会 |
| 四 | 开展公园洁净提升行动 | 12.改造公园环境 | 坚持“微改造精提升”，精心打造有序、干净、舒适的公园环境，2023年底创成3个“最干净公园”。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  | 13.提升旅游景区环境 | 做到道路设施便捷干净、绿地水域清爽整洁、餐饮住宿卫生安全，进一步提升景区景点品质和颜值，全力打造温馨舒适、整洁优美、文明和谐的旅游环境。2023年底创成5个“最干净旅游景区”。 | 市文化和旅游局 | 各县区政府、九华山风景区、平天湖风景区管委会 |
| 五 | 开展商圈市场洁净提升行动 | 14.提升商务区（商业广场）整体环境 | 行业监管部门及属地街道探索建立健全常态长效管理机制，强化动态监管，营造干净整洁的办公、消费环境。2023年底创成1个“最干净商圈”。 | 市商务局、市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  | 15.提升农贸（专业）市场整体环境。 | 通过改造提升、规划新建、撤除整合等配置方式，打造一批高标准示范市场，为市民创造更干净整洁、舒心放心的购物环境。落实农贸市场主体单位环境卫生长效管理责任。2023年底创成3个“最干净市场”。 | 市市场监督管理局、市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会、市农业农村局 |
| 六 | 开展公共设施洁净提升行动 | 16.提升公厕管理水平 | 完善公厕配套设施，落实定人、定岗保洁和“8小时全面保洁+4小时巡回保洁”制度，2023年底创成5个“最干净公厕”。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  |  | 改建、新建一批智能化、人性化环卫公厕。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会、市自然资源和规划局 |
|  |  |  | 鼓励社会公厕对外开放，打造一批示范点。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会、市文化和旅游局 |
|  |  | 17.提升垃圾中转站及周边环境 | 加大垃圾中转站提标升级改造工程，实施墙体外立面改造，打造“一站一品”“一墙一景”；保持垃圾中转站整体环境干净整洁；2023年底创成2个“最干净垃圾中转站”。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  | 18.推进城市驿站建设 | 结合公厕、口袋公园、再生资源回收站点等设施，2023年建成4个城市爱心驿站。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  | 19.加强公交站台管理 | 公交站台设施完好，外观整洁干净，广告设置规范化，内容健康并传播正能量。保证站台内外无乱张贴、乱涂写、地面无污渍现象。 | 市交通运输局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  | 20.加强市政设施管护 | 制定市政设施维护管理制度，定期对道路沿线的配电箱、泵房、清凉亭、路灯杆、路名牌及立杆等市政设施进行擦洗，同时加大巡查力度，及时更新更换破旧设施。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会、市发展和改革委员会、市民政局、市经济和信息化局 |
| 七 | 开展产业园区洁净提升行动 | 21.提升产业功能园区环境品质 | 制定园区管理有关规定，落实常态化保洁机制，推进深度保洁，着力解决暴露垃圾、卫生死角、地面污渍、绿植残缺等环境问题。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会 |
| 八 | 开展施工工地（闲置地块）洁净提升行动 | 22.加强施工工地市容环境卫生管理 | 严格落实“六个百分百”要求。 | 市住房城乡建设局、市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  | 23.加强各类地块管理 | 建立健全动态管理机制，推动地块综合利用，将长期闲置地块改建为临时停车场或进行绿化，杜绝发生违法倾倒垃圾等问题。 | 市住房城乡建设局、市自然资源和规划局 | 各县区政府、各管委会 |
|  |  |  | 2023年底，利用城市公共区域的边角空间建成6个口袋公园。 | 市住房城乡建设局 | 各县区政府、各管委会 |
| 九 | 开展河湖水域洁净提升行动 | 24.加强河湖水域及沿岸环境卫生整治 | 进一步落实河（湖）长制工作机制，开展河湖水面常态化巡查，及时清除河湖水面水草、水葫芦和河岸沿线生活垃圾、建筑垃圾及杂物。定期清理打捞影响水环境的水生植物，保持河湖水面清洁。 | 市住房城乡建设局、市水利局 | 各县区政府、各管委会 |
| 十 | 开展交通工具洁净提升行动 | 25.着力解决工程车车容车貌不洁问题 | 结合治超行动，加大工程车辆、建材运输车辆、渣土清运车辆、环卫收运车辆等超限超载、滴漏撒问题管理执法力度。 | 市交通运输局、市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会、市公安局、市住房城乡建设局 |
|  |  | 26.全面改善公交车、出租车、共享单车车容车貌 | 落实车辆日常保洁制度，做好车身清洗、车内保洁工作，及时擦拭共享单车车身积尘，清理车筐垃圾，保持干净整洁。 | 市交通运输局 | 各县区政府、各管委会、市城市管理行政执法局 |
|  |  |  | 做好共享电动车车牌补换工作。 | 市公安局 | 各县区政府、各管委会、 |
|  |  | 27.整治三、四轮电动车车容车貌 | 规范三、四轮电动车管理，清除违规车体广告，营造良好的交通秩序和市场经营秩序。采取持续执法、错时监管、重点固守等方式，逐步引导三、四轮电动车做到有序停放、车身干净整洁。 | 市城市管理行政执法局 | 各县区政府、各管委会、市公安局、市市场监督管理局 |
|  |  | 28.专项整治“车窗抛物” | 加大对“车窗抛物”不文明行为的整治力度，鼓励广大市民群众加入“随手拍”活动。 | 市公安局 | 各县区政府、各管委会、市文明办、市城市管理行政执法局 |

附件3

池州市全面打造“最干净城市”工作实施范围

明细表（街道乡镇）

| 序号 | 区域/类别 | 街道（乡镇）名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵池区 | 池阳街道 | A类 |
| 2 |  | 秋浦街道 |  |
| 3 |  | 清风街道 |  |
| 4 |  | 杏花村街道 |  |
| 5 |  | 清溪街道 |  |
| 6 |  | 江口街道 |  |
| 7 | 东至县 | 尧渡镇 | B类 |
| 8 | 石台县 | 仁里镇 |  |
| 9 | 青阳县 | 蓉城镇 |  |
| 10 | 九华山风景区 | 九华镇 |  |
| 11 |  | 九华乡 |  |

附件4

池州市全面打造“最干净城市”工作实施范围

明细表（旅游景区）

| 序号 | 景区名称 | 所在 区域 | 等级 | 运营单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九华山风景区 | 九华山 | 5A | 九华山风景区管委会、安徽九华山文化旅游集团有限公司 |
| 2 | 大愿文化园景区 | 九华山 | 4A | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 |
| 3 | 牯牛降风景区 | 石台县 | 4A | 安徽石台旅游发展股份有限公司 |
| 4 | 醉山野景区 | 石台县 | 4A | 安徽醉山水旅游开发有限公司 |
| 5 | 秋浦河旅游景区 | 石台县 | 4A | 安徽秋浦河旅游股份有限公司 |
| 6 | 九华天池景区 | 贵池区 | 4A | 池州市华池实业有限公司 |
| 7 | 蓬莱仙洞旅游景区 | 石台县 | 4A | 蓬莱仙境旅游发展有限公司 |
| 8 | 池州市九华秋浦胜境.大王洞景区 | 贵池区 | 4A | 安徽池州九华秋浦胜境旅游发展有限公司 |
| 9 | 杏花村旅游区 | 贵池区 | 4A | 安徽省杏花村文化旅游发展集团有限公司 |
| 10 | 九天仙寓景区 | 东至县 | 4A | 东至县仙寓山南溪古寨旅游开发有限公司 |
| 11 | 九华神龙谷景区 | 青阳县 | 4A | 安徽富贵陵阳文化旅游股份有限公司 |
| 12 | 九子岩景区 | 青阳县 | 4A | 安徽灵秀九华旅游发展有限公司 |
| 13 | 怪潭景区 | 石台县 | 4A | 安徽怪潭旅游发展有限公司 |
| 14 | 石台县仙寓山景区 | 石台县 | 4A | 石台县仙寓山旅游开发有限公司 |
| 15 | 莲峰云海旅游景区 | 青阳县 | 4A | 安徽省九华山莲花峰生态园有限公司 |
| 16 | 鱼龙洞景区 | 石台县 | 4A | 石台鱼龙洞旅游开发有限公司 |
| 17 | 贵池区秀山门 博物馆 | 贵池区 | 4A | 池州市秀山门博物馆 |
| 18 | 齐山—平天湖景区 | 平天湖 | 4A | 平天湖风景区管委会 |

附件5

池州市“十类最干净”区域创建任务一览表（2023-2025年）

| 序号 | 任务名称 | 数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合计 |  |
| 1 | 最干净街道 | 3个 | 4个 | 4个 | 11个 |  |
| 2 | 最干净道路 | 10条 | 10条 | 10条 | 30条 |  |
| 3 | 最干净居民小区 | 10个 | 10个 | 10个 | 30个 |  |
| 4 | 最干净公园 | 3个 | 1个 | 1个 | 5个 |  |
| 5 | 最干净旅游景区 | 5个 | 6个 | 7个 | 18个 |  |
| 6 | 最干净公共单位 | 10个 | 10个 | 10个 | 30个 |  |
| 7 | 最干净菜市场 | 3个 | 1个 | 1个 | 5个 |  |
| 8 | 最干净商圈 | 1个 | 1个 | 1个 | 3个 |  |
| 9 | 最干净公厕 | 5座 | 5座 | 5座 | 15座 |  |
| 10 | 最干净垃圾中转站 | 2座 | 2座 | 2座 | 6座 |  |

附件6

池州市“最干净区域”评定标准

| 序号 | 区域类别 | 测评标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最干净街道 | - 1.区域内道路路面整体见本色。 - 2.区域内绿化覆盖率高。 - 3.区域内市政设施洁、环卫设施净。 - 4.区域内公共场所、重点场所做到经营秩序良好，周边环境干净整洁。 5.具体以后期出台的《池州市“干净街道（乡镇）指数”测评标准》为准。 |
| 2 | 最干净道路 | - 1.路面及绿化带无白色垃圾、泥沙、污水和乱堆放的其他杂物，无烟蒂、口香糖等污渍；交通护栏底部、路牙石旁无明显积泥积沙、苔藓污渍，路面整体见本色。 - 2.道路排水通畅，雨水口和排水口无垃圾、泥沙堵塞现象。 - 3.沿线城市家具无乱张贴乱涂写乱刻画现象、无积灰污渍、破损残缺。 - 4.垃圾桶、果壳箱、烟蒂收集器等环卫设施无破损，无锈蚀、垃圾满溢，干净整洁无臭味。 |
| 3 | 最干净居民小区 | - 1.小区路面及绿化带内无垃圾包、可见垃圾和其他乱堆放杂物。 - 2.路面见本色，无污水污渍。 - 3.垃圾桶整洁完好，无破损、无散落垃圾、无臭味。 - 4.临时大件垃圾、建筑垃圾（装潢垃圾）暂存点日产日清。 - 5.小区内部公共设施完好干净。 |
| 4 | 最干净公共单位 | - 1.会议室、走廊、厕所张贴禁烟标识，办公室区域无烟具、烟蒂。 - 2.大厅及单位院落卫生保洁到位，无卫生死角、乱堆乱放、车辆乱停、泥土裸露现象，地面无纸屑、烟蒂；办公室整洁有序，无蜘蛛网，窗户玻璃无灰尘，室内绿化叶片无灰尘。 - 3.单位厕所干净整洁，无结垢、无异味、无乱涂乱画，洗手设施、蹲位隔板等完好。 - 4.办公场所周边道路硬化、干净，无明沟排水，无乱堆乱放、车辆乱停现象，整体卫生保洁、绿化到位。 |
| 5 | 最干净公园 | - 路面、绿化带及树穴无暴露垃圾、泥土、沙石、污水和乱堆放的其他杂物，道路路牙石无明显积泥积沙、苔藓污渍，路面整体见本色。 - 2.步道及广场地面排水通畅，雨水口和排水口无垃圾、泥沙堵塞现象。 - 3.公共设施无乱张贴乱涂写乱刻画、积灰污渍、破损残缺。 - 4.垃圾桶、果壳箱、烟蒂收集器等环卫设施无破损，无锈蚀、垃圾满溢，干净整洁无臭味。 - 5.公共厕所干净整洁无异味，设施完好可使用。 |
| 6 | 最干净旅游景区 | 1.各类自然景物、人文景物保存完好，无损坏景物或影响观瞻现象。 2.有文明旅游行为的公益广告提示牌，各类指示标牌图文清晰、清洁美观、规范无错字。 3.经营秩序有序，无占道经营现象，无车辆乱停乱放现象；景区内摆渡车车身干净无污渍。 4.景区及周边电力线、通讯线、广播电视线无乱拉乱设现象。 5.景区内各类水域水体无倾倒、丢弃垃圾和污水排放现象。 6.景区内的垃圾桶、果壳箱等公共设施有专人负责，无破损老化现象，按照垃圾四分类要求收集垃圾。 7.旅游公厕参照最干净公厕标准执行。 |
| 7 | 最干净菜市场 | - 1.地面无垃圾包、无可见垃圾和其他乱堆放杂物。 - 2.市场公共设施无乱涂写、乱张贴、积灰污渍、破损残缺等问题。 - 3.垃圾收集设施整洁完好。 - 4.公厕干净整洁无异味，设施完好可使用。 |
| 8 | 最干净商圈 | - 1.地面无垃圾包、无可见垃圾和其他乱堆放杂物。 - 2.地面见本色，无污水污渍。 - 3.商圈、广场公共设施无乱涂写、乱张贴、积灰污渍、破损残缺等问题。 - 4.雨水口和排水口无垃圾堵塞、污水污渍等。 - 5.垃圾桶、果壳箱整洁完好，无破损、无散落垃圾。 - 6.公厕干净整洁无异味，设施完好可使用。 |
| 9 | 最干净公厕 | - 1.公厕内外无垃圾杂物堆放。 - 2.公厕内无可见垃圾、无积灰、无蛛网。 - 3.公厕内地面无污渍，立面（隔板、门窗、墙壁、天花板等）无污渍。 - 4.便器周边无积垢，废纸篓无满溢现象。 - 5.洗手台无水渍。 - 6.公厕内无明显异味，无蚊蝇。 |
| 10 | 最干净垃圾中转站 | - 1.站内及门前无残存垃圾、无污水横流，环境整洁卫生，周围无暴露性垃圾，站内无苍蝇。 - 2.垃圾中转有防尘、防污染扩散及污水处置等设施，垃圾处理过程中有除臭消毒程序。 - 3.所有垃圾转运车辆必须全封闭，运输过程中无跑、冒、漏、滴、无异味。 |